                            ACHIZITOR
                                                                                                         EXECUTANT
                        COMUNA MĂRGINENI                                                                                                            

Contract de execuție lucrări pentru: 
„Extindere rețea de canalizare (ape menajere) strada Iasomiei, sat Mărgineni, în Comuna Mărgineni, județul Bacău”
În temeiul Legii 98 din 2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari, între

COMUNA MĂRGINENI, cu sediul în localitatea Mărgineni, strada Calea Moinești nr. 37, comuna Mărgineni, județul Bacău, cod poștal 607315, telefon / fax: +40 234 211 032, e-mail: secretariat@primaria-margineni.ro, cod fiscal 4591627, cont trezorerie RO61TREZ24A510103200109X deschis la Trezoreria Bacău, reprezentată legal prin Primar Ioan GHEORGHEȘ, în calitate de achizitor, pe de o parte,

si
_______________ reprezentată prin Administrator ______________, cu sediul în ___________, str. __________, nr. ______, Județ __________,  telefon ____________, e-mail, ____________, număr de înmatriculare ___________, cod unic de înregistrare  ____________, cont ____________ deschis la ____________________, în calitate de executant, pe de altă parte
1. Definiţii 

1.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile Executante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

g. Standarde – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini daca nu se specifica in mod diferit.

h. Situații de lucrări – documentele prin care se constată stadiul fizic și valoric în care lucrarea este executată, inclusiv montajul produselor; după ce au fost confirmate de către Achizitor situațiile de lucrări constituie baza pentru plăți.

i. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – actul prin care se constată îndeplinirea tuturor obligațiilor executantului față de achizitor ce fac obiectul acestui contract, respectiv prestarea serviciilor, executarea lucrărilor și furnizarea produselor și care se semnează de către părțile contractuale la finalizarea lucrărilor pentru realizarea și punerea în funcțiune a Obiectivului.

j. Procesul verbal de recepție finală a obiectivului – actul prin care se constată îndeplinirea tuturor obligațiilor executantului față de achizitor, inclusiv a obligațiilor privind garanția obiectivului, ce fac obiectul acestui contract și care se semnează de către părțile contractuale după închierea perioadei de garanție de la semnarea procesului verbal de predare-primire a obiectivului.
Clauză suspensivă privind asigurarea finanțării 

Prezentul contract se încheie sub condiție suspensivă, în sensul că producerea efectelor juridice și executarea obligațiilor asumate de părți sunt condiționate de asigurarea finanțării din bugetul local.

În acest sens, intrarea în vigoare a contractului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor sunt condiționate de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) aprobarea/alocarea creditelor bugetare necesare pentru obiectivul de investiții care face obiectul prezentului contract, prin hotărâre a Consiliului Local Mărgineni;

b) includerea obiectivului de investiții în lista de investiții aprobată potrivit legii;

Termenul de îndeplinire a condițiilor suspensive este de 4 luni de la data semnării prezentului contract.

În cazul în care condițiile suspensive nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut, contractul încetează de drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței și fără obligația de plată a unor despăgubiri de către achizitor sau executant.

Achizitorul are obligația de a notifica executantul, în scris, cu privire la îndeplinirea condițiilor suspensive, iar executantul va începe lucrările numai după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Până la îndeplinirea condițiilor suspensive, părțile nu își datorează executarea obligațiilor principale asumate prin prezentul contract.
2. Interpretare
2.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
3. Obiectul principal al contractului
3.1 - Executantul se obligă să execute lucrările prntru  „Extindere rețea de canalizare (ape menajere) strada Iasomiei, sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, județul Bacău”. Cod CPV: 45232411-6 - Lucrări de construcții de canalizări de ape (Rev. 2), în conformitate cu oferta, nr. ___________și cu obligațiile asumate prin prezentul contract. 
 3.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul de _________ lei, inclusiv TVA pentru lucrări de „Extindere rețea de canalizare (ape menajere) strada Iasomiei, sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, județul Bacău”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4. Preţul contractului
4.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de _____________ lei fără TVA, la care se adaugă TVA __________lei.
4.2. - Prețul contractului ramâne ferm și nerevizuibil pe toată durată de derulare a contractului.

5. Durata contractului

5.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal de receptiei finală a lucrărilor executate.
6. Executarea contractului 

6.1. Executarea contractului începe ulterior constituirii garanției de bună execuție respectiv la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor. Constituirea garanției de bună execuție se va face în maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, care ulterior devine anexă la contract.

6.2. Termenul de execuție a lucrărilor este de _________ de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor
7. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

1. Caietul de sarcini;

2. Oferta tehnică și financiară;
3. Garanția de bună execuție;

4. Contracte de subcontractare, dacă este cazul;
5. Acte adiționale, după caz;
8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. 
8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele abilitate în acest scop şi comisia monumentelor istorice.

9. Standarde

9.1. – Lucrările executate în baza contractului vor respecta standardele, specificaţiile tehnice, fişele tehnologice, normativele de proiectare şi toate prescripţiile tehnice în vigoare. 

9.2. - Executantul garantează că la data recepţiei, lucrările executate vor avea calităţile declarate de către acesta, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula posibilitatea de utilizare.
10. Obligaţiile principale ale executantului 
10.1 - Executantul se obligă să execute lucrarile la standardele si / sau performantele legale în vigoare.
10.2 – Executantul răspunde de corectitudinea şi aplicabilitatea execuției lucrărilor.

10.3 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

10.4. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

10.5 - Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.6 - (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
       (b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, îndeplinind în prealabil obligaţiile prevăzute la pct.10.6 (a).

10.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului, cu respectarea cerintelor legale si de reglementare de mediu in vigoare si pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţii publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;

iv) de a interveni operativ in cazul poluarii accidentale a mediului, cauzata de metodele de lucru utilizate.
10.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor si materialelor, care urmează a fi puse în operă de la data semnării contractului de către ambele părți până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 

10.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:


a) confortul riveranilor, sau


b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul si alte deseuri, sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

iv) de a aduce la stadiul initial terenul sau mobilierul urban existent, afectate de executia lucrarilor .

 (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.12 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani
 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei aferente execuţiei lucrării.

10.13 Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a)  documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă (dacă este cazul);

b)  certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import (dacă este cazul);

c)  buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate (dacă este cazul);

d) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări, dacă este cazul).
10.14 – Executantul trebuie să se asigure că materialele utilizate în execuție trebuie:

i. să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare prevăzute de normativele în vigoare  la nivel național privind siguranța în construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului
ii. să nu conțină substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi industriale, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului inconjurător
10.15 Executantul este pe deplin responsabil pentru modul de realizare a semnalizării zonei (punctului) de lucru, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte şi va despagubi beneficiarul (achizitorul) sau personalul acestuia împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura, rezultând din sau în legatură cu producerea unui eveniment(accident) rutier, din cauza nesemnalizării, sau semnalizării necorespunzatoare a zonei(punctului) de lucru.

10.16. (1) Executantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi/situații de plată/situații de lucrări. Dacă în urma controalelor efectuate de către organele abilitate potrivit legii, se constată că Executantul a încasat sume în plus, foloase necuvenite de la Achizitor, Executantul are obligația de a restitui aceste sume, inclusiv penalități, daune interese, majorări, dobânzi,, etc. aferente, stabilite prin actele de control de către organele de control abilitate (pe perioada de la încasare până la determinarea și plata lor).

      (2) Executantul este obligat să achite sumele încasate în plus cât și foloasele necuvenite, penalitățile, daunele interese, majorările, dobânzile, etc., în termen de 30 zile de la primirea notificării, în caz contrar Achizitorul va executa garanția de bună execuție. În cazul în care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa  instanțelor de judecată competente pentru recuperarea sumelor neîncasate.
10.17 - Executantul are obligaţia de a asigura instruirea lucrătorilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ţinând cont şi de riscurile specifice locului de munca respectiv.

10.18 - Executantul are obligaţia de a înregistra accidentele de muncă suferite de lucrătorii proprii, la organele competente pe durata desfăşurării activităţii pe teritoriul achizitorului.

10.19 – Executantul are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor proprii privind reglementarile de prevenire si stingere a incendiilor obligatorii pe durata lucrarilor.

10.20 – Executantul este obligat să asigure toate resursele umane, materiale, organizatorice pentru a executa lucrările.
11. Obligaţiile achizitorului

11.1. După semnarea contractului, achizitorul are obligaţia de a-şi desemna persoana/persoanele care îl vor reprezenta pe parcursul derulării contractului (ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare pentru a-şi îndeplini responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor legale).

11.2. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului acţionează în numele achizitorului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de contract.
11.3. Reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu are/au autoritatea de a absolvi nicio parte semnatară, de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în prezentul contract.

11.4. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de reprezentantul/reprezentanţii achizitorului nu vor absolvi Executantul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.

11.5. Dacă pe parcursul derulării contractului, achizitorul intenţionează să înlocuiască reprezentantul/ reprezentanţii săi, acesta are obligaţia de a transmite Executantului cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al acestuia. 

11.6. Reprezentatul/reprezentanţii achizitorului poate/pot emite către Executant instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, în conformitate cu prevederile contractului. 

11.7. Executantul va respecta instrucţiunile primite de la reprezentatul / reprezentanţii achizitorului sau de la asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris.

11.8. Reprezentatul achizitorului sau reprezentantul Executantului, au dreptul de a conveni asupra organizării de întâlniri lunare (întâlniri de management) în scopul revizuirii programului pentru lucrările viitoare. 

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1 În cazul în care, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, sau le îndeplinește necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2ˆ1 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/ executată cu intârziere, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea contractului. Această penalitate se aplică pentru obligaţiile din contract altele decât cele pentru care sunt nominalizate punctual penalităţi. 
12.2 În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termen  de 28 de zile de la data scadentă, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea celor 28 de zile în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile  pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti și între aceștia și autorități Executante, dar nu mai mult decat valoarea contractului

12.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau prestarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.12.1 şi 12.2, în completare, părţile datorează si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta. 

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă a fost declarat in stare de faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită in mod corespunzator până la data denunţării unilaterale a contractului.

13. Rezilierea contractului

13.1. - Dacă întârzierile în efectuarea obligațiilor persistă dovedind incapacitatea executantului de a executa contractul, Achizitorul este în drept să rezilieze contractul din vina executantului și să-i încaseze garanția de bună execuție, la valoarea  decontată. 

13.2. - Executantul poate cere rezilierea contractului dacă:

i) Achizitorul  notifică executantul că, din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice, îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.3. - Achizitorul  poate cere rezilierea contractului și dacă:

i) Executantul a fost declarat în stare de faliment, s-a emis ordin de executare împotriva lui, a intrat în lichidare juridică în vederea fuzionării;

ii) Executantul a abandonat contractul, conform PV de constatare întocmit de Achizitor;

iii) Executantul neglijează în mod flagrant și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de achizitor ;

13.4. - Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica în scris celeilalte părţi  cu cel putin 5 zile lucratoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in termen de 5 zile de la data notificarii, partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata și se procedează în consecință.
13.5. Contractul va înceta de plin drept la data indicată în comunicarea de reziliere, fără a mai necesita îndeplinirea vreunei alte formalități sau proceduri (punere în întârziere, somație etc.) de către vreuna dintre părți și fără intervenția vreunei instațe judecătorești.
13.6. - La rezilierea contractului executantul va preda achizitorului, pe bază de proces verbal, lucrările executate cât şi toate materialele/echipamentele nemontate.

13.7. - În cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea, Achizitorul  va convoca comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativă și calitativă a lucrărilor executate până la data rezilierii, într-un termen de maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.8. – (1) Achizitorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

    a) Executantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

(2) Achizitorul îsi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, in cel mult 30 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public.
13.9. - În cazul prevăzut la clauza 13.3., executantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită în mod corespunzător, până la data denunțării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
14. Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică de catre ambele părți. 

14.2. Garanția de bună execuție a contractului reprezintă 10% din valoarea fara TVA a contractului, respectiv de ________ lei.

14.3. Conform art 154 alin (4) din Legea 98/2016, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

    a) virament bancar;

    b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 

membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

14.4. Modul de constituire al garanţiei prin retineri succesive: executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii Executante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Dovada deschiderii contului se va face prin confirmare de la unitatea Trezoreriei Statului ca a fost deschis un cont in care se vor vira retinerile succesive ce constituie garantia de buna executie.
Suma iniţială care se depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA, respectiv  _________ lei. 

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului 
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

Dovada deschiderii contului se va face prin: 

       - Confirmare de la trezorerie că a fost deschis un cont în care se vor vira reţinerile ce constituie garanţia de bună execuţie;

        - Copie extras de cont , confirmarea existentei sumei de _______ lei.

14.5 Achizitorul se obligă să restituie garantia de buna executie, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, după reglarea plăților și a penalităților (dacă este cazul), după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza 

procesului-verbal de recepţie finală.

14.6 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor
15.1 - Executantul are obligatia de a începe execuția lucrărilor ulterior constituirii garanției de bună execuție, la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor. 

15.2 - În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10, achizitorul este îndreptăţit să aplice prevederile 12.1
15.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a supraveghea conformitatea execuţiei lucrărilor cu prevederile anexelor la contract. 
16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
16.1 - În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta; 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

16.2 – Executantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 19.1, în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.
17. 17. Programul de Execuţie
17.1. Înainte de semnarea  contractului de  executie a lucrărilor, Executantul va transmite Achizitorului, spre analiză şi acceptare, un Program de Execuţie detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie şi în format electronic editabil).  Acest prim Program de Execuţie (graficul Gantt), va fi elaborat în baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Executant.
17.2. Graficul de eşalonare calendaristică Gantt va  cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe:

    (a) Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform cerintelor din Caietul de sarcini şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:

    1. principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv construcţii, testare, recepţii);

    2. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite Lucrările;

    3. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările;

    4. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii;

    5. Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi.

    (b) Activităţile vor avea alocate:

    1. resurse (principalele Materiale ce se vor pune în operă, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, Utilaje), în concordanţă cu necesarul şi disponibilul acestora;

    2. cantităţile de lucrări conform Listei de Cantităţi;

    3. costurile estimate în concordanţă cu Oferta;

    (c) Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare:

    1. cantitatea de lucrare;

    2. dimensiunea frontului de lucru;

    3. numărul de resurse umane şi Utilaje;

    (e) Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Executant, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. 

    17.3. Inainte de semnarea contractului, dupa transmiterea Programul de Execuţie  de către Executant, Achizitorul va analiza Programul de Execuţie şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Achizitorului, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat.

    17.4. În cazul în care Programul de Execuţie este respins, Achizitorul va prezenta motivele respingerii şi va solicita Executantului să retransmită în termen de 5 zile Programul de Execuţie completat şi/sau corectat, astfel încât acesta să fie conform cu prevederile Contractului şi realist de pus în practică.

    17.5. Odată acceptat, Programul de Execuţie transmis în conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se va numi Program de Referinţă şi va deveni un mijloc de urmărire şi control al performanţei Executntului şi al progresului Lucrărilor. Nicio  plată nu va fi efectuată de către Achizitor înainte de acceptarea Programului de Referinţă. Platile se vor face in urma acceptarii de catre Achizitor a situatiilor de plata pe parcursul executiei lucrarii conform clauzei 20 Modalitati de plată; 

    17.6. Acceptarea Programului de Execuţie nu va exonera Executantul de responsabilităţile ce îi revin în executarea Contractului.

    17.7. În cazul în care Executantul nu defineşte în cadrul Programului de Execuţie un element de lucrare, activitate sau relaţie de condiţionare, iar Achizitorul, în urma analizei sale, nu identifică această omisiune sau eroare, atunci când aceasta va fi descoperită de Executant, va fi corectată de către Executant în următorul Program de Execuţie actualizat, fără să afecteze Durata de Execuţie şi fără a îndreptăţi Achizitorul la plata unor Costuri suplimentare.

    17.8. Actualizarea Programului de Execuţie. Dacă este cazul, până la finalizarea tuturor Lucrărilor, Executantul va transmite Achizitorului un Program de Execuţie actualizat care va conţine graficul de eşalonare calendaristică Gantt actualizat. Conţinutul Programului de Execuţie actualizat va fi în conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 şi 17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul aferent din Programul de Referinţă, fiind evidenţiate diferenţele, precum şi evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia diferenţelor şi, în caz de întârziere, măsurile pe care Executantul le va lua pentru respectarea Duratei de Execuţie.

    În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către Executant, Achizitorul va analiza Programul de Execuţie actualizat şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al Achizitorului la termenul aferent, Programul de Execuţie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.8 se vor aplica corespunzător pentru întocmirea, analiza, acceptarea sau respingerea Programului de Execuţie revizuit şi consecinţele acestora.

    Programul de Execuţie revizuit şi acceptat de Achizitor devine noul Program de Referinţă.

    Acceptarea de către Achizitor a unui Program de Execuţie în care durata de execuţie a Lucrărilor ar fi mai mare decât Durata de Execuţie nu reprezintă acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie. Orice prelungire a Duratei de Execuţie se va face doar în conformitate cu prevederile clauzei 16 [Intarzierea si/sau sistarea lucrarilor].
18. Finalizarea lucrărilor

18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor,  trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
18.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

18.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

18.4.- Se vor recepționa lucrările finalizate, executate conform cerințelor din Caietul de Sarcini, după executarea de către Executant a eventualelor remedieri si completări solicitate de reprezentanții Achizitorului in urma verificării pe teren a lucrărilor și a constatării unor defecțiuni sau neconformități.

19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

19.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală, respectiv _____ luni.

19.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
           (2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare din cauza :

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea lucrărilor; 

      sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

19.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 18.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

20. Modalităţi de plată

20.1 - Pentru lucrările recepționate, Achizitorul are obligația de a efectua plata către Executant în termen de maximum 30 de zile de la data receptionării de către Comuna Mărgineni a facturii electronice din sistemul national RO e-Factura, Factura se va achita doar în urma verificării, confirmării și acceptării la plată a situațiilor de lucrări aferente și după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către achizitor.  
20.2. Plățile se vor efectua la valoarea lucrărilor executate conform contractului, dovedite prin situații de lucrări verificate și confirmate de către Achizitor în termen de maxim 5 zile de la data depunerii lor la Achizitor. Situațiile de lucrări vor fi însoțite, prin grija Contractantului, de Certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce au fost puse în operă și orice alte documente solicitate de către Achizitor, care să ateste cantitatea și calitatea lucrărilor executate.

20.3 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată finale de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
20.4 - Efectuarea plăţii de către Achizitor nu echivalează cu recepţia lucrărilor executate şi nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului.
19.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.
21. Ajustarea  preţului contractului
21.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

21.2 – Pretul contractului este ferm și nerevizuibil pe toată durata contractului.
22.1. Asigurări
22.1 Înainte de începerea lucrărilor, executantul va face şi va menţine în vigoare, până la data admiterii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în executarea lucrărilor şi a consecinţei rezultate din executarea lucrărilor în conformitate cu proiectul neconform precum și a unei asigurări de răspundere civilă care va acoperi riscul aferent execuţiei neconforme a lucrărilor sau accidentelor, vătămărilor, neconformităţilor care pot apărea pe durata execuţiei lucrărilor. Executantul are obligația de 
a încheia asigurări pentru toti angajatii implicați în realizarea contractului și de a le prezenta achizitorului la solicitarea acestuia.

Înainte de începerea lucrărilor, executantul va face şi va menţine în vigoare, pana la data admiterii, fără obiectiuni, a Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, asigurări în numele ambelor părţi pentru:

-
pierderi şi daune produse lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi utilajelor executantului;

-
responsabilitatea ambelor părţi în ceea ce priveşte pierderile, daunele, decesul sau vătămările produse unor terţe părţi sau proprietăţilor acestora, rezultate din execuţia contractului de către executant, incluzând responsabilităţile acestuia pentru daune aduse proprietăţii achizitorului, alta decât lucrările.

Executantul poate incheia un singur contract de asigurare împotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a oricăror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naşte in sarcina executantului sau a achizitorului obligaţii de dezdaunare.

Executantul are obligaţia de a prezenta contractul de asigurare achizitorului în termen de maxim 5 zile de  la semnarea contractului. Executantul se obligă şi garantează ca îşi va îndeplini toate obligaţiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, în situaţia apariţiei unui eveniment asigurat, societatea de asigurare să nu refuze plata daunelor din motive imputabile executantului.

Asigurarea se va încheia cu un asigurator autorizat potrivit legii. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant.

Toate asigurările vor respecta cerinţele detaliate în prezentul contract. Poliţele vor fi emise de către societăţi de asigurare şi în condiţiile aprobate de către Achizitor. Executantul va furniza achizitorului dovada că toate poliţele necesare sunt în vigoare şi că primele de asigurare au fost plătite.

Executantul are obligatia de a se asigura că subExecutantii (dacă aceștia există) au încheiat asigurări pentru partea lor din contract în aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri cu cele stabilite prin prezentul contract. El va solicita subExecutantilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Executantul are obligația de a se asigura că subExecutanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei in realizarea partilor din contract pe care le executa. El va solicita subExecutanților să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

Executantul are obligația să asigure utilajele pentru o valoare cel puțin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe șantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe șantier și până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.
23. Amendamente 

23.1 - Părţile Executante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
23.2. - Prin acte adiționale nu se pot aduce modificări substanțiale contractului de achiziție publică.

23.3. -Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

23.4 - Contractul de achiziție publică va putea fi modificat/completat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul Părților, în orice altă situație care în urma analizei Achizitorului se dovedește a fi o modificare nesubstanțială la prezentul contract și respectă prevederile art. 221 din Legea 98/2016 art. 221-222 din Legea nr. 98/2016.
23.5 -  Părțile Executante pot conveni de comun acord la încetarea contractului. 
24. SubExecutanți 
24.1 Executantul are dreptul, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subExecutanții desemnați, cu permisiunea achizitorului.

24.2- (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, contractele încheiate între executant şi subExecutant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract . Contractele prezentate conform prevederilor anterioare trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contract. 

         (2) Executantul are obligaţia de a notifica autorităţii Executante orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului.

Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(2) nu diminuează răspunderea Executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract .

25. Cesiunea
25.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților Executante astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.
25.2 - Executantul poate cesiona achizitorului, în cazul unei încetări anticipate a contractului, contractele încheiate de acesta cu subcontractanţii.  
26. Forţa majoră

26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2 - Forţa majoră exonerează părţile Executante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
26.4 - Partea Executantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
26.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
27. Soluţionarea litigiilor

27.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2 - Dacă, după începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti competente din România. 
28. Limba care guvernează contractul
28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia existenței dovezii de comunicare a fax-ului sau a e-mailului.
30. Obligațiile executantului privind protecția mediului:

30.1. Obligația de a respecta toate prevederile referitoare la protecția mediului în vigoare;

30.2. Obligația de informa Agenția pentru Protecția Mediului Bacău;

30.3. Pentru lucrările de construire/desființare, obligația de a întocmi un plan de gestionare a deșeurilor, cu cantitățile de deșeuri estimate, prin care se instituie un sistem de sortare pentru lemn, materiale minerale - beton, caramidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în masura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase, pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile (dacă este cazul).

30.4. Obligația de a gestiona deșeurile din constructii și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minim 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale (dacă este cazul).

30.5. Alte obligații care țin de specificul protecției mediului, prevăzute în legislația specifică.
31. Prelucrarea datelor cu caracter personal

31.1. - Pentru încheierea și executarea contractului, părțile vor prelucra date cu caracter personal, incluzând datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale părților (nume, prenume, data și locul nașterii, saria și numărul cărții de identitate, data emiterii și expirării acesteia, precum și numele instituției emitente, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon, adresa de email). În prelucrarea datelor cu caracter personal conform contractului,părțile se angajează să respecte toate obligațiile aplicabile acestora în calitate de operatori de date cu caracter personal, conform legislației privind  protecția datelor cu caracter personal, inclusiv conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

32. Legea aplicabilă contractului

32.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
           Părţile au înţeles să încheie azi      prezentul contract în trei exemplare originale, două exemplare pentru achizitor și un exemplar pentru executant.
	


                  ACHIZITOR
                                                                            EXECUTANT

           COMUNA MĂRGINENI
                                                             
                       PRIMAR
                                                                      
               Ioan GHEORGHEȘ                                                                           
� Conform art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare





                                                                         1
PAGE  
3

